## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial | Fabíola | 2019-09-04
2.0 | Versão atualizada | Natalia | 2019-09-06
3.0 | Versão atualizada - Validação com Prof.Alex | Fabíola | 2019-09-09
4.0 | Acréscimo de requisitos | Fabíola | 2019-09-10
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0 |  |  | 2013-01-19
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Product Backlog
ID | Área | Atividade | Item | Importância
1 | Cliente Minerador/Cliente Investidor | Negócio | Teste grátis da solução no site | 60
2 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Parceria com Fabricantes de computadores | 80
3 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Monitoramento 24/07 | 100
4 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Estabelecer planos de mensalidade para todos os públicos | 100
5 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Estimular o microempreendedorismo | 100
6 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Estabelecer a escalabilidade do negócio | 100
| Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Especificações institucional, aplicação e sistema | 100
7 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Encorajar o investimento em criptomoedas | 100
8 | Cliente Minerador/Cliente Investidor | Usuário | Engajamento de Redes Sociais para divulgação | 100
9 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Busca-ativa de Corretoras de criptomoedas | 100
10 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Acionar Comunidade mineradora | 100
11 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Contatar Núcleos de pesquisa | 100
12 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Conveniência para minerar a qualquer hora | 100
13 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Facilidade de acompanhamento do sistema mediante dashboard (analytics) | 100
14 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Excelente Design | 100
15 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Colher feedback contínuo | 100
16 | Cliente Minerador/Cliente Investidor |  | Atendimento e Comunicação via telefone/e- mail | 100

## Documentação e Matriz
[17 empty] | Tipo | Funcional
|  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: |  |  |  |  | Não Funcional
2019-09-02
|  |  | Projeto: mineHash - Você minerando, a gente monitorando | [9 empty] | Autor:
Fabíola Canedo RA 01191065 Gabriel Sutto RA 01191127 Leonardo Italo RA 01191086 Natália Medina RA 01191104 Yuri Ulliam RA 01191120
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 |  | Requisitos da Aplicação
| 1.1 | Deverá ser criado um website institucional | Institucional | Alta | 1.0 | Funcional | Média | mineHash | Fabíola | Yuri | Todos | n/a | 2.7 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.2 | Criação do Front-End | Institucional | Alta | 1.0 | Funcional | Média | mineHash | Gabriel | Natália | n/a | 1.1 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.3 | O site deve ter o logo da empresa | Institucional | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Leonardo | Gabriel | n/a | 1.1 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.4 | design específico do index | Institucional | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Natália | Fabíola | n/a | 1.1 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.5 | Tela de crie o seu pool no site | Institucional | Baixa | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Yuri | Leonardo | n/a | 1.1 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.6 | Deverá haver, no site, um menu para transição de telas | Institucional | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Fabíola | Yuri | n/a | 1.1 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.7 | Haverá uma apresentação da empresa através de um vídeo | Institucional | Média | 1.0 | Não Funcional | Baixa | mineHash | Gabriel | Natália | n/a | 1.1 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.8 | Acrescentar missão, visão e valores no item "sobre" | Institucional | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Leonardo | Gabriel | n/a | 1.1 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.9 | Site deve ter tela "Home" | Institucional | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Natália | Fabíola | n/a | 1.1 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.10 | O site deve ter um banner da equipe no cabeçalho | Institucional | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Yuri | Leonardo | n/a | 1.1 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.11 | Haverá no rodapé das páginas os contatos para comunicção e suporte | Institucional | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Fabíola | Yuri | n/a | 1.1 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.12 | Haverá uma página de pré-cadastro | Institucional | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Gabriel | Natália | n/a | 1.1 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.13 | Criar página de login com cadastro de pessoas autorizadas e validação de email e senha | Institucional | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Leonardo | Gabriel | n/a | 1.1 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.14 | Inserir botão na página de login que redirecione para a página de cadastro | Institucional | Baixa | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Natália | Fabíola | n/a | 1.1 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.15 | Sistema de back-end com biblioteca oshi do Java | Aplicação | Alta | 1.0 | Funcional | Média | Cliente | Yuri | Leonardo | Cliente | n/a | n/a | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Fabíola | Acréscimo | Product Backlog | Proposto
| 1.16 | O site deve ter um sistema de analytics | Aplicação | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Fabíola | Yuri | Cliente | 1.15 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.17 | Deverá haver Dashboard | Aplicação | Alta | 1.0 | Funcional | Média | mineHash | Gabriel | Natália | Cliente | 1.15 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.18 | Emissão de relatórios sobre desempenho do PC | Aplicação | Alta | 1.0 | Funcional | Média | Cliente | Leonardo | Gabriel | Cliente | 1.15 | n/a | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Fabíola | Acréscimo | Product Backlog | Proposto
| 1.19 | Emissão de alertas caso atinja o KPI | Aplicação | Alta | 1.0 | Funcional | Alta | Cliente | Natália | Fabíola | Cliente | 1.15 | n/a | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Fabíola | Acréscimo | Product Backlog | Proposto
| 1.20 | Deverá haver tela de suporte com respostas à dúvidas | Aplicação | Média | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Yuri | Leonardo | Cliente | 1.15 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.21 | Deverá haver disponibilização de chat na área privada para envio de email para dúvidas ou reclamações | Aplicação | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Fabíola | Yuri | Cliente | 1.15 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.22 | O software deve cadastrar os dados da solução no banco de dados | Aplicação | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Gabriel | Natália | n/a | 1.15 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.23 | Segurança e Validação | Aplicação | Alta | 1.0 | Funcional | Média | mineHash | Leonardo | Gabriel | n/a | 1.15 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.24 | O software deve permitir que o usuário se cadastre através de login e senha | Aplicação | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Natália | Fabíola | n/a | 1.15 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.25 | O software deve efetuar a validação de login | Aplicação | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Yuri | Leonardo | n/a | 1.15 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
| 1.26 | O software deve permitir que o usuário recupere a senha através do email de cadastro | Aplicação | Média | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Fabíola | Yuri | n/a | 1.15 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-04 | n/a | n/a | Product Backlog | Proposto
2 |  | Requisitos do Sistema
| 2.1 | Monitoramento de GPU | Sistema | Alta | 1.0 | Funcional | Média | mineHash | Yuri | Leonardo | Fabíola | 1.15 | Computador do cliente | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Fabíola | Atualização | Product Backlog | Proposto
| 2.2 | Monitoramento disco | Sistema | Alta | 1.0 | Funcional | Média | mineHash | Leonardo | Gabriel | Natália | 1.15 | Computador do cliente | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Fabíola | Atualização | Product Backlog | Proposto
| 2.3 | Monitoramento memória | Sistema | Alta | 1.0 | Funcional | Média | mineHash | Natália | Gabriel | Fabíola | 1.15 | Computador do cliente | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Fabíola | Atualização | Product Backlog | Proposto
| 2.4 | Monitoramento de processador | Sistema | Alta | 1.0 | Funcional | Média | mineHash | Leonardo | Gabriel | Natália | 1.15 | Computador do cliente | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Fabíola | Atualização | Product Backlog | Proposto
| 2.5 | Uso do brModelo | Sistema | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Gabriel | Fabíola | Natália | 1.15 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Fabíola | Atualização | Product Backlog | Proposto
| 2.6 | Criação do banco de dados conceitual | Sistema | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Gabriel | Fabíola | Natália | 2.6 | 2.5 e 2.8 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Fabíola | Atualização | Product Backlog | Proposto
| 2.7 | Uso da cloud Azure | Sistema | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Fabíola | Natália | Gabriel | 1.1 e 2.8 | n/a | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Fabíola | Atualização | Product Backlog | Proposto
| 2.8 | Uso do banco de dados do Azure | Sistema | Alta | 1.0 | Funcional | Baixa | mineHash | Fabíola | Natália | Gabriel | 2.7 | 1.15 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | Fabíola | Atualização | Product Backlog | Proposto
|  |  | Legenda |  | n/a = Não se aplica