## Planilha1
ATIVIDADE | STATUS | DATA_ENTREGA | SPRINT1 | FINALIZADO
USER STORIES | FINALIZADO | 2019-09-11 |  | PENDENTE
DUAL BOOT | FINALIZADO | 2019-09-11 |  | ANDAMENTO
PROTÓTIPO DE SITE INSTITUCIONAL | FINALIZADO | 2019-09-11
FAZER DESENHO DE SOLUÇÃO | FINALIZADO | 2019-09-11
CRIAÇÃO DA LOGO | FINALIZADO | 2019-09-11
PROTOPERSONA | FINALIZADO | 2019-09-11
CRIAR O MODELO CONCEITUAL | FINALIZADO | 2019-09-11
CANVAS | FINALIZADO | 2019-09-11
CANVAS ADAPTADO | FINALIZADO | 2019-09-11
STORYBOARD | FINALIZADO | 2019-09-11
PROJETO YOSHI (SWING) | FINALIZADO | 2019-09-11
PPT DE APRESENTAÇÃO | FINALIZADO | 2019-09-11
PLANILHA DE REQUISITOS | FINALIZADO | 2019-09-11
ATIVIDADE | STATUS | DATA_ENTREGA | SPRINT2
PROTÓTIPO DE DASHBOARD (ANGULAR) | PENDENTE | 2019-10-15
SITE INSTITUCIONAL - HOME (HTML) | PENDENTE | 2019-10-15
SITE INSTITUCIONAL - LOGIN (HTML) | PENDENTE | 2019-10-15
SITE INSTITUCIONAL - CADASTRO (HTML) | PENDENTE | 2019-10-15
BD - MODELO LÓGICO (SQL) | PENDENTE | 2019-10-15
BD - MODELO FÍSICO (SQL) | PENDENTE | 2019-10-15
BACKEND - LOGIN FUNCIONAL (JS) | PENDENTE | 2019-10-15
BACKEND - CADASTRO FUNCIONAL (JS) | PENDENTE | 2019-10-15
BACKEND - DASHBOARD (JS) | PENDENTE | 2019-10-15
PROTÓTIPO DE APLICAÇÃO (JAVA) | PENDENTE | 2019-10-15
SITE VINCULADO AO BANCO (JS) | PENDENTE | 2019-10-15
APLICAÇÃO VINCULADA AO BANCO (JAVA) | PENDENTE | 2019-10-15