## CheckPoint do Projeto
Instruções de Preenchimento
Grupo: Digitar o número do grupo
Tema: Uma breve descrição do tema
Descrição da Inovação: Breve descrição da Inovação
Selecionar um % para cada entregável onde: 0% - Não iniciado, 25% Iniciado, 50% Em construção, 75% Quase Pronto, 100% Pronto
Não usar mais de uma linha e NÃO inserir nova coluna ou alterar a ordem das colunas na planilha que será devolvida.
Dados do Grupo |  |  | Documentação Completa | [10 empty] | Ferramentas |  |  |  | Solução | [15 empty] | Apresentação
Grupo | Tema | Descrição da Inovação | Diagrama BD | StoryBoard | Canvas | User Stories | Requisitos | BPMN | Mockup das Telas | Casos de USO | Diagrama de Classes | Diagrama de Sequencia | Parcial | Azure | Planner Atualizado | Git Hub configurado e atualizado | Parcial Acumulada | Inovação completa e 100% Funional | Site Institucional Pronto | VM Linux | DualBoot | Oshi TotalmenteFucional (Processos, CPU e Memória, Info de Hardware) | Dados 100% sendo Populados em BD | Telas Swing Prontas e Integradas ao OSHI | Dashboard Completo conectado ao Banco de Dados | Geração dos logs TXT | JAR Executável | Script de Instalação | Inegração com Slack/Telegram | Abertura de Chamados | Banco de Dados Populado com informações para Exemplo | Testes Integrados Realizados, Solução funcionando 100% | Parcial Acumulada | PPT Perfeito | PPT da Inovação com Deep Dive | Apresentação Ensaiada | % Pronto Total
Grupo 1 | Mineração de Criptomoedas | GPU | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 25% | 87.5% | 75% | 100% | 100% | 88.46% | 50% | 75% | 100% | 100% | 75% | 50% | 75% | 50% | 100% | 0% | 0% | 75% | 100% | 50% | 25% | 74.11% | 0% | 0% | 0% | 66.94%